**GIỚI THIỆU CHUNG**

# Giới thiệu về dự án

Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện tử, công nghệ thông tin cũng đạt được rất nhiều những thành tựu to lớn, góp công rất lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hộ của nhân loại. Ngày nay, công nghệ thông tin có những bước phát triển mạnh mẽ, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống và hiệu quả mang lại không thể phủ nhận, giúp giảm thiểu tối đa các khâu làm việc thủ công kém hiệu quả chính xác của con người trước kia. Máy tính điện tử trở nên phổ biến và gần gũi với mọi người, việc tiếp cận với hệ thống thông tin quản lý trở thành mục tiêu hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp cho mục đích quản lý thông tin của mình

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giờ đây thương mại điện tử đã khẳng định được vai trò xúc tiến và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong các khâu sản xuất cũng như quản lý. Đối với một quán café hệ thống thông tin quản lý được xây dựng nhằm đáp ứng các nhu cầu về thống kê tài chính và xử lý hóa đơn. Hệ thống sẽ giúp các nhà hàng, doanh nghiệp xử lý công việc chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và nhân lực.

Hệ thống quản lý bán hàng sẽ giúp khắc phục được những nhược điểm yếu kém trong quản lý quán café hiện tại, có khả năng nâng cấp và mở rộng nhiều chức năng trong tương lai.

Đề tài là một yêu cầu thiết thực trong quản lý của quán café đang hoạt động hiện nay, do nhu cầu ngày càng tăng về số lượng khách, vấn đề tiết kiệm chi phí hoạt động và quan trọng hơn là sự hoạt động chính xác, hiệu quả trong quản lý mới là cái quan trọng, quyết định sự thành công trong hoạt động kinh doanh của quán café.

Là một cách kiểm tra hiệu quả nhất những kiến thức đã học và là một cách tiếp cận với thực tế có hiệu quả nhất.

# Phần 1: Tổng quan về dự án

## Thông tin dự án

* 1. Tên dự án: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng quán café
  2. Quản lý dự án:
* Nguyễn Đức Kiên(51308)
* Nguyễn Trung Thành
* Nguyễn Đoàn Nam
  1. Thời gian thực hiện dự án:
* Thời gian: 03 tháng
* Ngày bắt đầu:
* Ngày kết thúc:

## Xác định dự án