## Sheet1
Tên công việc | MO | ML | MP | EST | % | EST cuối cùng
Tìm hiểu hệ thống, khảo sát yêu cầu khách hàng. | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 7 | 4.4583
Xây dựng tài liệu đặc tả theo yêu cầu của khách hàng | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 7 | 5.1717
Phân tích yêu cầu, thiết kế về mặt chức năng và mô tả khung giao diện | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5.35 | 29.4
Hoàn thiện tài liệu phân tích thiết kế hệ thống | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4.28
Thiết kế giao diện của phần mềm | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2.2
Nhận Ý kiến của khách hàng và chỉnh sửa để hoàn thiện giao diện | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 10 | 3.4833 |  | 0.294 | 4.494
Lập trình viết code các chức năng sản phẩm dựa trên bản phân tích đã có | 20 | 25 | 30 | 25 | 7 | 26.75 |  | 29.4
Tiến hành test từng chức năng và thực hiện chỉnh sửa để hoàn thiện | 2 | 5 | 7 | 4.8333 | 10 | 5.3167 |  | 4.494
Thực hiện các ca kiểm thử để test chức năng của sản phẩm trong các tình huống đã đặt ra. Chỉnh sửa và khắc phục lỗi | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 10 | 4.7667 |  | 0.294
Xây dựng bản báo cáo hoàn thiện sản phẩm và tài liệu hướng dẫn quản trị và sử dụng sản phẩm | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3.3
Bàn giao sản phẩm cho khách hàng và thanh lý hợp đồng. | 5 | 10 | 20 | 10.8333 | 7 | 11.5917
0
0
0
|  |  |  | 0 |  |  | 0.11 | 32
0
|  |  |  | 0 |  | 121
|  |  |  | 0 |  |  | 0.32 | 3.52
0
|  |  |  | 0 |  |  | 3.2*10
0
0
0
0
0
0
0
0